石河子大学研究生课程教学改革项目管理与实施办法

（试行）

一、总则

为深入推进我校研究生创新人才培养工程建设，推动研究生教育教学改革，提高研究生培养质量，加强研究生课程教学研究，推动研究生教育教学发展，学校启动研究生课程教学改革项目，并制定相应的管理与实施办法。

二、建设目标

为进一步深化研究生课程教学改革，提高教学质量，以培养和提高研究生创新能力为目标，以树立先进的教学理念、突出研究生教学特点和特色为导向，以先进的教学内容和改革创新的教学方式为重点，强化研究生的专业化培养和个性化教育，全面提高研究生培养质量。

三、申报条件

1、验收优秀的研究生大类平台课程、精品课程。

2、申请者须是研究生精品课程、大类平台课程的负责人。

四、申报程序及申报材料

1、申报者，须填写《石河子大学研究生课程教学改革项目实施方案》。

2、学院审核后统一上报。

3、研究生处组织专家进行论证。

4、申报者需提供课程教学大纲、讲义、课件等，主要教学参考书或资料。

五、建设要求

课程组具有先进的研究生教育教学理念，准确定位本课程在专业培养中的地位和作用。

修订教学大纲，明确课改目标、教学要求和教学环节。

教师队伍。有稳定、成熟的以组长负责制的课程组，队伍结构合理，教学、学术水平高。课程组定期召开组会，讨论课程教学，相互交流经验，制定教学计划。

教学条件建设。具备完整以主讲、专题、研讨相结合教学方式的教学大纲、讲义、课件，编写本课程教学参考书、讲义或教材。教学资料充足，网络教学设备齐全。实验设备充足、先进，综合性实验开设良好，实验经费使用合理。

教学组织管理与研究。制定科学可执行的教学计划，并组织教学，设置2:1的讨论课时，制定讨论课要求及讨论题目。积极开展教学研究，至少公开发表的研究生教育教学研究论文3篇，并有教育教学研究课题经历。

教学内容。课程组负责人应按教学大纲中的教学计划组织教学，教学内容与本科课程不得重复，理论内容精深、紧跟学科前沿，并不断更新和精选、优化，及时反映本学科领域的最新研究进展和科技成果。实验设置设计性、综合性的实验。有完善的课程网络课件，建设课程网站，发挥网络教学的优势。人文社科类课程案例库、文献库作为重要建设内容，积极实施案例教学。

教学方式。运用科学先进的教学方法，实行主讲、讨论与专题相结合、课内课外相结合的教学方式。合理使用先进的教学手段，具有数字化、信息化的教学环境，具有高质量的计算机辅助教学课件。外文文献查询和翻译作为课程作业和考核内容。改革考核方式，有效调动学生学习积极性，能够全面真实地考查学生的学习情况和结果，注重考查研究生综合运用知识和技能分析、解决实际问题的能力。

教学评价。课程组实行自我评价机制，每学期请校研究生督导组、同行进行评教，填写《石河子大学研究生教学质量评价表Ⅰ》，并有督导组和同行的书面评价总结。课程所在学院组织研究生进行评教，填写《石河子大学研究生教学质量评价表Ⅱ》，并有研究生书面评价小结。

课程组成员有较强的科研能力，发表高水平的科学研究论文，主持各级科研课题，并有相应的科研成果和奖励。

六、项目管理

1、对立项的研究生课程教学改革项目实行学院领导下的申请人（课程组负责人）负责制，承担相应的责任、权利和义务。

2、研究生课程教学改革项目的建设要严格按《石河子大学研究生课程教学改革项目管理与实施办法》的立项内容进行。如需变更，必须提交相应的申请报告和论证材料，经批准后方可变更。对于私自变更计划、挪用、占用项目资金者，首先冻结其资助资金，追究负责人的责任，然后视情节严重程度，减少或取消对该项目的资助

3、每学期开课前1周，课程组须将课程教学组织实施方案报至研究生处，作为课程教学检查、验收的依据。

4、研究生课程教学改革项目资料、教学办公设备等的购置、使用、管理，应遵循学校有关管理办法办理。项目建设单位要充分发挥设备的效益，满足研究生教学需要，并做好设备的日常管理工作。

5、经费管理：

（1）研究生课程教学改革项目建设经费5万元/门。

（2）经费使用范围：课程建设所需费用，可用于本课程的教学设备、小型实验设备及耗材、图书资料购置，参加本课程专家讲座、讨论课时费用及研究学术会议费用，资料打印复印费用、文章发表版面费用、教材出版费用等，以及课程建设其他的必要费用。

（3）建设经费分批拨款，签署立项任务书后下拨第一批经费（2万元），中期检查通过下拨第二批经费（3万元）。

（4）研究生处、计财处对项目计划购置的仪器设备和各课程的建设经费预算进行审核批准后实施。

七、项目周期，检查、验收与评估

1、建设周期为3年。

2、实行中期检查制度。学校组织专家，对立项项目进行中期检查，全面评估各项目的建设情况，其评估结果作为对该项目是否提供后续资助的依据。中期检查合格者下拨第二批资助经费，不合格者终止资助。

3、项目建设期满，课程负责人提交课程改革的研究报告和完成项目情况的总结报告，全面总结项目计划的落实情况和取得的成绩。由学校组织专家组成验收小组，对项目建设水平及取得的成果，进行全面检查、评估、审计和验收，验收不合格项目给予一年时间进行整改。

4、若批准的建设项目无正当理由而拖延完成时间，致使项目的正常验收无法进行，学校有权决定是否推迟或暂停对该项目建设的投入。

5、学校每年向全校公布研究生课程教学改革项目验收结果。

八、附则

本管理办法自文件下发之日执行。

石河子大学研究生处

二〇一二年十一月二十六日